## EJ Objetivo
Modelo Objetivo, Desagregado
Desagregarlos hasta donde se puedan gestionar las actividades | Hay indicadores de actividad y hay indicadores de resultado, hay objetivos finitos y objetivos permanentes | Están ligados a lo que hace un director en mi área, mi test de competencias, mi manual de funciones, las sub áreas que lo componen, el CMI, los retos de las subáreas (estado, retos y puntos críticos, lo observado en la convención) y como aportar al objetivo general de la empresa | Las interacciones entre las áreas, al detallar las actividades entiendo cuando soy cliente y cuando soy proveedor de otra área, definiendo calidad, cantidad y periodicidad |  |  |  |  | Qué Objetivos son fundamentales temporales o continuos para alcanzar el objetivo de la empresa |  | Permiten delinear la agenda que tendrá como directivo, desde las funciones gerenciales (dirección y gestión) y operacionales (supervisión y operación), diario, semanal o mensual, incluso en periodos más largos |  |  | Se enmarcan en lo que hoy tenemos, lo que funciona mal o sabemos que no funciona, y lo que requerimos hacer o tenemos que hacer para llegar al siguiente nivel |  | Se pueden desarrollar internamente, con la guía de un equipo asesor, o por medio de equipo asesor, observando lo que tenemos, y suministrando la información para actividades, responsables, cronograma, indicadores y plan de acción |  |  | Colocar atención al verbo que empleas en el objetivo, pues determina lo que realizaras en el proceso y su alcance
Planeación estratégica Modelo de referencia
Objetivos Específicos | Descripción | Actividades específicas para el logro del objetivo | Indicador | [5 empty] | Política | Responsable (s) directo (cargo y nombre) | Aliados para ejecutar la actividad | ¿Cuando? |  | Presupuesto |  |  | Valor Presupuesto total del objetivo | Supuestos | Comentarios adicionales
|  |  | Descripción | % o unidad de medida | Estado (semáforo de su situación) | Valor (Estado actual ) | Periodicidad de evaluación | Insumo y materiales para medir los indicadores de la actividad | Criterio de evaluación del indicador en base a la política |  |  | Tiempo para la ejecución de la actividad (Días, semanas, meses) | Periodicidad para la realización de la actividad | Materiales o elementos para ejecutar la actividad | Cantidad (Señalar el elemento que se requiere adquirir, alquilar, o remplazar) | valor
Garantizar el abastecimiento de materia prima en inventario y negociaciones de compra, para operar al 100% de las necesidades de comercial, operaciones y financiera de la empresa para 202x | Diseñar un proceso que me permita realizar los análisis de inventario, proyección de ventas, situaciones macroeconómicas en torno al acero y el precio del dólar, proveedores, tiempos de entrega, calidad, y proceso de nacionalización, para tener un inventario de MP de 3 meses, y negociaciones para tres meses mas con la proyección de compras y ordenes de compra que aplique, para mejorar los niveles de productividad y ventas de la empresa | Realizar el análisis de las diferentes variables que impactan la compra de alambre y alambrón, para generar un documento con la tabla de análisis comparativo que evidencie el comportamiento histórico de consumo de la empresa, cumplimiento de metas de ventas, manejo de inventarios. Las políticas de inventario. El inventario actual de materias primas (alambre y alambrón) y la capacidad de almacenamiento de materias primas y producto terminado y en proceso. La proyección de ventas para el siguiente año, desagregado por meses, familias, referencias. El informe de capacidad productiva instalada real y aprovechada actualmente (disponible). La proyección de entregas de la materia prima en transito. El análisis de proveedores por precios, tiempos de entrega, calidad de acuerdo a las necesidades, proceso de importación (incoterm) y beneficios tributarios. Costos de transporte de acuerdo al puerto de arribo. El análisis de comportamiento del dólar. Proyecciones de pago y flujos de caja | Documento en Excel con la tabla de análisis comparativo de las diferentes variables y elementos que tienen que analizarse e inciden en la compra de el alambre o alambrón para garantizar la operación al 100% en la empresa | Reporte en Excel, Descripciones, Semaforización, %, Numero, Ítems, Valor | Rojo |  | Semestral con ajuste mensual | Históricos de consumo de la empresa, cumplimiento de metas de ventas, manejo de inventarios. Las políticas de inventario. El inventario actual de materias primas (alambre y alambrón) y la capacidad de almacenamiento de materias primas y producto terminado y en proceso. La proyección de ventas para el siguiente año, desagregado por meses, familias, referencias. El informe de capacidad productiva instalada real y aprovechada actualmente (disponible). La proyección de entregas de la materia prima en transito. El análisis de proveedores por precios, tiempos de entrega, calidad de acuerdo a las necesidades, políticas, proceso de importación (incoterm) y beneficios tributarios. Costos de transporte de acuerdo al puerto de arribo. El análisis de comportamiento del dólar. Proyecciones de pago y flujos de caja | Planeación a 6 meses que garantice la operación al 100% de productividad de acuerdo al plan de ventas | Gerente | Financiera, comercial, operaciones, Compras, Jenny Triana | 15 días | Semestral con ajuste mensual | Documentos de Históricos de consumo de la empresa, cumplimiento de metas de ventas, manejo de inventarios. Las políticas de inventario. El inventario actual de materias primas (alambre y alambrón) y la capacidad de almacenamiento de materias primas y producto terminado y en proceso. La proyección de ventas para el siguiente año, desagregado por meses, familias, referencias. El informe de capacidad productiva instalada real y aprovechada actualmente (disponible). La proyección de entregas de la materia prima en transito. El análisis de proveedores por precios, tiempos de entrega, calidad de acuerdo a las necesidades, políticas, proceso de importación (incoterm) y beneficios tributarios. Costos de transporte de acuerdo al puerto de arribo. El análisis de comportamiento del dólar. Proyecciones de pago y flujos de caja. 15 Horas de gerencia y compras, 10 comercial, operaciones, 5 financiera, 2 computadores, 10 horas de sala de juntas, video beam | 200 Hojas de informes, análisis e históricos 30 Horas de gerencia y compras 15 horas xxxx Triana 20 horas de comercial y operaciones 5 horas de Financiera 30 Horas computador 10 Horas video beam 10 Horas sala de juntas | 2394500 | 3367550 | - Se cuenta con la información para realizar el proceso de planeación - La información que se tienen es fiable, precisa y actualizada - Se diseña un formato que se pueda gestionar y actualizar - Se cuenta con el espacio y la asistencia de los directivos, la gerencia y la persona de compras, en el horario programado - Se tiene claridad de como hacer este proceso - Se entiende la importancia de este proceso y se realiza de una forma responsable, profesional y entendible
|  | Programación de compras de materias primas para garantizar el inventario para los meses establecidos, y negociaciones adelantadas con ordenes de compra montadas y confirmadas de acuerdo a la periodicidad establecida, con el plan de pagos y la confirmación o ajuste de la orden. | Documento con plan de acción, indicadores, ejecución de presupuesto y cronograma para la compra de materias primas que garanticen inventario en bodega para 3 meses y la planeación de compras de 3 meses mas | Documento con %, Numero, Ítems, Valor | Rojo |  | Mensual | Tabla de análisis comparativo, con las decisiones de cantidades, proveedores, precios, tiempos y otras variables para realizar las compras y el montaje de las ordenes posteriores, condiciones y restricciones, políticas del proveedor | Compras realizadas que garanticen inventario a 3 meses y ordenes para 3 meses más | Gerente | Financiera y compras, |  | mensual | Tabla de análisis comparativo, con las decisiones de cantidades, proveedores, precios, tiempos y otras variables para realizar las compras y el montaje de las ordenes posteriores, condiciones y restricciones, políticas del proveedor. 3 Horas de gerencia y compras, 3 financiera, 1 computador, 3 horas de sala de juntas, video beam. | 10 Hojas de análisis y programaciones 9 Horas de gerencia, compras y Financiera 3 Horas computador 3 Horas video beam 3 Horas sala de juntas | 409850
|  | Seguimiento y ajustes del documento de análisis y cumplimiento del programa de compras y negociaciones, de acuerdo a los resultados (indicadores), anomalías y acciones correctivas | Actualización del documento de análisis, con la nueva información, y seguimiento al plan de acción, indicadores, ejecución de presupuesto y cronograma | Reporte de %, numero, valor, ítems, Reporte de anomalías, acciones y resultados | Rojo |  | Mensual | Reporte de análisis y cumplimiento del programa de compras y negociaciones, reporte de ventas, de acuerdo a los resultados (indicadores), anomalías, acciones y resultados | Ajustes de acuerdo a los resultados y movimiento de la empresa y el mercado | Gerente | Financiera, comercial, operaciones, Compras, |  | mensual | Reporte de análisis y cumplimiento del programa de compras y negociaciones, reporte de ventas, de acuerdo a los resultados (indicadores), anomalías, acciones y resultados. 3 Horas de gerencia, compras, comercial, operaciones, financiera, 2 computadores, 3 horas de sala de juntas, video beam. | 20 Hojas de informes, indicadores y reportes 15 Horas de gerencia, compras, comercial, operaciones, Financiera 6 Horas computador 3 Horas video beam 3 Horas sala de juntas | 563200

## Objetivos
Planeación estratégica: Le permite a las organizaciones definir una dirección clara y establecer prioridades para guiar sus esfuerzos y recursos hacia objetivos específicos. También ayuda a la organización a adaptarse a los cambios en el entorno, a identificar oportunidades y amenazas, y a desarrollar planes de contingencia para enfrentar situaciones imprevistas.
Objetivos Específicos | Descripción | Actividades específicas para el logro del objetivo | Indicador | [5 empty] | Política | Responsable (s) directo (cargo y nombre) | Aliados para ejecutar la actividad | ¿Cuando? |  | Materiales o elementos para ejecutar la actividad | Presupuesto en pesos estimado para ejecutar la actividad |  | Valor Presupuesto total del objetivo | Supuestos | Comentarios adicionales
|  |  | Descripción | % o unidad de medida | Estado (semáforo de su situación) | Valor (Estado actual ) | Periodicidad de evaluación | Insumo y materiales para medir los indicadores de la actividad | Criterio de evaluación del indicador en base a la política |  |  | Tiempo para la ejecución (Días, semanas, meses) | Periodicidad para la realización de la actividad |  | Cantidad (Señalar el elemento que se requiere adquirir, alquilar, o remplazar) | valor

## P. Acción
Plan de Acción: Tener un plan de acción permite que el proceso de delegación, seguimiento, aprendizaje y ajuste sea mas efectivo.
Para cada objetivo estratégico se desagregan las actividades para clarificar las acciones y actividades y establecer responsabilidades, presupuestos a ejecutas, procesos de seguimiento, aprendizaje y mejora continua. E esta manera se va ajustando el proceso para ir logrando los compromisos, las metas y los objetivos.
Objetivo estratégico 1
Actividad de este objetivo | Tareas Específicas para cumplir la actividad | Presupuesto | Responsable | Cronograma (días, semanas, quincenas, meses) | [12 empty] | periodicidad de realización | periodicidad de seguimiento | Medición | [5 empty] | Consolidado: de acuerdo a la unidad de medida, realiza el cálculo | Nivel de cumplimiento porcentual | Observaciones
|  |  |  | temporalidad: S - D - M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Objetivo estratégico 2
Actividad de este objetivo | Tareas Específicas para cumplir la actividad | Presupuesto | Responsable | Cronograma (días, semanas, quincenas, meses) | [12 empty] | periodicidad de realización | periodicidad de seguimiento | Medición | [5 empty] | Consolidado: de acuerdo a la unidad de medida, realiza el cálculo | Nivel de cumplimiento porcentual | Observaciones
|  |  |  | temporalidad: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6